## 任务1
【智能体任务】第二周（5.11-5.17）任务目标
任务分组 | 周目标 | 参与人员 | 本周工作任务目标
井场选址& 耕地优化布局组 | 推进耕地优化布局场景的数据搜集、智能体开发相关工作 | 曾可茹 | 1. 房屋、耕地、坡度矢量图斑数据搜集、治理、入库；
|  | 王垚飞 | 2. 在富阳区域搜索2-3个案例区域，满足房前屋后 ¦¦ 坡度>15度 && 面积 < 1亩；
|  | 陈彬、曾可茹、王垚飞 | 3. 耕地调出指标空间分析skill开发，基于已有矢量数据做空间分析，输出调出耕地矢量图斑； 4. 调用天基模型，验证房屋、耕地识别能力，输入是内置案例影像，输出房屋、耕地图斑，结合空间分析skill计算调出耕地； 5. 前端交互设计，房屋、耕地、坡度数据渲染，调出耕地渲染、统计分析（指标：地块数量、面积、坡度等级分布，形式：文字、图表）。
用地全要素识别组 | 完成数据准备、前端开发、Skill 开发，验证影像 - 基底 - 审批校核链路的技术可行性。 | 张翔 | 1、完成遥感影像、现状基底、用地审批数据的获取、清洗、格式统一； 2、确定与基底 / 审批对齐的地类分类体系（耕地 / 建设用地 / 道路等）；
|  | 王新林、张翔 | 3、开展前端页面整体架构设计与全量编码实现，构建空间地图可视化模块，完成合规地块查询展示、全域地图交互式浏览、用地合规与基底校核结果统计分析核心页面开发。
|  | 程志慧、王新林 | 4、开发3 个以上基础 Skill，包括[数据解析Skill]、[分割Skill]、[分类Skill]等，完成初版评测集构建； 5、验证工具调用稳定性，记录报错与替代方案。
变化监测组 | 启动前端、skill等开发事宜 | 邱深强 | 1、完成前端页面架构设计与编码，实现土地列表展示、地图浏览、结果展示等核心页面； 2、实现前端与skill的调用封装层，定义统一的API调用规范
|  | 楼国华、徐文婕 | 1、开发[土地供应数据爬取skill]，实现从杭州市公开平台获取土地供应数据 2、开发[坐标转换skill]，实现地址到坐标的地理编码功能
|  | 邱深强、楼国华、徐文婕 | 完成前端与skill的第一轮联调，确认接口通信正常
| 开展评测体系设计、准备评测数据。 | 邱深强、楼国华、徐文婕 | 设计评测指标体系，明确变化检测精度、置信度等评测维度
收集并标注测试用例，包含真实变化和未变化场景各2组以上
助教 | 围绕智能体开发全流程开展统筹协调与技术支持，完成数据、工具、模型对接及智能体和Skills的开发推进。 | 魏居业 | 汇总并对齐各智能体场景的数据、工具与能力需求，梳理任务边界和资源缺口；协调 embedding 组、微调组完成数据与模型资源接入验证，跟踪可用性与效果问题；
支持智能体原型与 Agent Skills 构建，推动“场景—工具—Skills—智能体—输出”基础闭环形成；
配合建立初版评测样例与验证流程，记录问题并推进迭代优化。

## 任务2
【XXX任务】第一周（4.13-4.17）任务目标
任务分组 | 参与人员 | 本周目标

## 任务3
【XXX任务】第一周（4.13-4.17）任务目标
任务分组 | 参与人员 | 本周目标

## 任务4
【XXX任务】第一周（4.13-4.17）任务目标
任务分组 | 参与人员 | 本周目标 | 统筹对接人 | 备注